## отчет
Приложение 1
к Правилам формирования
тарифов
Информация субъекта естественной монополии о ходе исполнения инвестиционной программы (проекта) за 2020 г.
ТОО "Айтас-энерго", основными видами деятельности являются производство, передача, распределение и (или) снабжение тепловой энергии, подача воды по магистральным трубопроводам, подача воды по распределительным сетям, водоотведение.
(наименование субъекта, вид деятельности)
№ п/п | Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг (товаров, работ) | [5 empty] | Отчет о прибылях и убытках* | Сумма инвестиционной программы (проекта) |  |  |  | Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы (проекта), тыс. тенге |  |  |  | Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы (проекта) с показателями, утвержденными в инвестиционной программе (проекте)** | [7 empty] | Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе (проекте) | Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг (товаров, работ) | Поставщик | копии соответствующих договоров, контрактов, акты о приемке выполненных работ, справка о стоимости выполненных работ и затрат, счет-фактуры, акты-приемки в эксплуатацию государственных приемочных комиссий, внутренние накладные, внутренние приказы субъектов регулируемого рынка о вводе в эксплуатацию и принятии на баланс
| Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория | Наименование мероприятий | Единица измерения | Количество в натуральных показателях |  | Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы (проекта) |  | План | Факт | отклонение | причины отклонения | Cобственные средства |  | Заемные средства | Бюджетные средства | Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) |  | Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы |  | Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) |  | Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)
[12 empty] | Амортизация | Прибыль
|  |  |  | план | факт | [10 empty] | факт прошлого года | факт текущего года | факт прошлого года | факт текущего года | план | факт | факт прошлого года | факт текущего года
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
1 | Производство тепловой энергии | Монтаж дробилки угля | шт. | 127.992 | 117.637 | 2020 год |  | 4821.43 | 4821.43 | 0 |  | 4821.43 | [13 empty] | ТОО ВК ПРОМЭНЕРГОРЕМОНТ | контракт, акт выполненных работ, с/ф, справка о стоимости работ, Акт приёмки из ремонта
Итого | [7 empty] | 4821.43 | 4821.43 | 0 |  | 4821.43 | 0
2 | Передача и распределение тепловой энергии | Таль ручная цепная | тыс.Гкал | 76.292 | 69.191 |  |  | 26 | 43.3036 | 17.3036 | дефицит в тарифе | 43.3036 | [13 empty] | ТОО Валсс | контракт, накладная, с/ф.
Итого | [7 empty] | 26 | 43.3036 | 17.3036 |  | 43.3036 | 0
3 | Подача воды по магистральному трубопроводу | Замена насоса ЭЦВ-10-120-60 | тыс.м3 | 849.863 | 853.743 |  |  | 627.3506 | 629.4643 | 2.1137 | дефицит в тарифе | 629.4643 | [13 empty] | ТОО Валсс
|  | Таль ручная цепная | [5 empty] | 26.2118 | 47.6786 | 21.4668 | дефицит в тарифе | 47.6786 | [13 empty] | ТОО Валсс | контракт, накладная, с/ф.
контракт, накладная, с/ф.
Итого | [7 empty] | 653.5624 | 677.1429 | 23.5805 |  | 677.1429 | 0
4 | Подача воды по распределительным сетям | Замена участка распределительного трубопровода ХВС ВНС-4-колодец ВК-99 | шт. | 510.645 | 507.849 |  |  | 1500 | 1500 | 0 |  | 1500 | [13 empty] | ИП Базаров
|  | Генератор ТГ 24.20 | шт. |  |  |  |  | 296.1 | 296.1 | 0 |  | 296.1 | [13 empty] | ООО Техно Ас
|  | Электродвигатель А250M2E1 90RDN 380/660 IMB3(1081) IP55 | шт. |  |  |  |  | 653.8 | 653.8 | 0 |  | 653.8 | [13 empty] | ТОО Кайсар-Улыс 2030
Итого | [7 empty] | 2449.9 | 2449.9 | 0 |  | 2449.9 | 0
5 | Водоотведение | Насос СМ125-100-25-4 АИР 132М4 11кВт | шт. | 964.239 | 932.32 |  |  | 651.8 | 651.8 | 0 |  | 651.8 | [13 empty] | ТОО Snab Parners | контракт, накладная, с/ф.
|  | Насос ЭЦВ 8-25-90 | шт. |  |  |  |  | 303.6 | 303.6 | 0 |  | 303.6 | [13 empty] | ТОО Snab Parners
|  | Электродвигатель АИР112 МА6 3 кВт*1000 об/мин 1081 | шт. |  |  |  |  | 68.8 | 68.8 | 0 |  | 68.8 | [13 empty] | ТОО ЭЛПРОММАШ
|  | Электродвигатель АИР 100 4 кВт*3000 об/мин 1081 | шт. |  |  |  |  | 53.6 | 53.6 | 0 |  | 53.6 | [13 empty] | ТОО ЭЛПРОММАШ
Итого | [7 empty] | 1077.8 | 1077.8 | 0 |  | 1077.8 | 0
Всего | [7 empty] | 8602.6924 | 8643.5764 | 40.8841 |  | 8643.5764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
* - отчет о прибылях и убытках представляется согласно приложению 3 приказа Министра финансов Республики Казахстан от 20 августа 2010 года № 422 «Об утверждении перечня и форм годовой финансовой отчетности для публикации организациями публичного интереса (кроме финансовых организаций)»;
** - информация заполняется, в том числе, по иным показателям с учетом специфики отрасли (если предусмотрено в утвержденной инвестиционной программе (проекте));
**- данная информация представляется с приложением подтверждающих документов по реализации инвестиционной программы (копии соответствующих договоров, контрактов, акты о приемке выполненных работ, справка о стоимости выполненных работ и затрат, счет-фактуры, акты-приемки в эксплуатацию государственных приемочных комиссий, внутренние накладные, внутренние приказы субъектов регулируемого рынка о вводе в эксплуатацию и принятии на баланс).
*данные не аудированы, в конечном варианте возможны изменения
| Директор | [14 empty] | В. Лейбович
исп. Лихушина В.К.
8 705 418 10 43

## TDSheet (hidden)
Продажи
Период: 1 полугодие 2019 г.
Показатели: Акциз; Сумма продажи в KZT; Сумма продажи без скидок в KZT; Количество (в базовых единицах); Сумма скидки в KZT; % скидки;
Группировки строк: Организация (Элементы); Номенклатура (Элементы);
Отборы: Организация В списке (ТОО "Айтас-энерго");
Дополнительные поля: Базовая единица измерения (Вместе с измерениями, После группировки);
Сортировка: Контрагент.Наименование (По возрастанию); Номенклатура.Наименование (По возрастанию);
Организация | Акциз | Сумма продажи в KZT | Сумма продажи без скидок в KZT | Количество (в базовых единицах) | Сумма скидки в KZT | % скидки
Номенклатура, Базовая единица измерения
ТОО "Айтас-энерго"
Передача тепловой энергии, ГКал |  | 18134671.66 | 18134671.66 | 38536
Подача воды по магистральным трубопроводам, Куб.м. |  | 18258141.72 | 18258141.72 | 333276
Подача воды по распределительным сетям, Куб.м. |  | 1388790.05 | 1388790.05 | 205637
Тепловая энергия в горячей воде, ГКал |  | 209503951.2 | 209503951.2 | 60969
Тепловая энергия в паре, ГКал |  | 12233631.2 | 12233631.2 | 3188
Услуги водоотведения, Куб.м. |  | 25237896.97 | 25237896.97 | 492730
Итог

## Утв-но Пр-во ТЭ (hidden)
ТОО "Айтас -энерго"
Производство тепловой энергии на 2019 год
№ п/п | Наименование мероприятий инвестиционной программы (проекта) | Утверждено |  |  | Источники инвестиций, тыс. тенге
[5 empty] | Собственные |  | Заемные | За счет иной деятельности
|  | Ед. измерения | Количество | Сумма инвестиций, тыс. тенге (без НДС) | Амортизационные отчисления | ДУП
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| ВСЕГО на 2019 год |  |  | 5834.32 | 5834.32 |  | 0 | 0
1 | Техническое перевооружение основных средств |  |  | 5834.32 | 5834.32
| Частотный преобразователь сетевого насоса Д-500 | шт | 1 | 5834.32 | 5834.32
0

## Передача ТЭ (hidden)
ТОО "Айтас -энерго"
Передача и распределение тепловой энергии на 2019 год
№ п/п | Наименование мероприятий инвестиционной программы (проекта) | Утверждено |  |  | Источники инвестиций, тыс. тенге
[5 empty] | Собственные |  | Заемные | За счет иной деятельности
|  | Единица измерения | Количество | Сумма инвестиций, тыс. тенге (без НДС) | Амортизационные отчисления | ДУП
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| ВСЕГО на 2019 год |  |  | 182 | 182 |  | 0 | 0
1 | Создание новых активов |  |  | 182 | 182 |  | 0 | 0
| Тольщиномер ультразвуковой | шт | 1 | 182 | 182

## Магистр (hidden)
ТОО "Айтас-энерго"
Подача воды по магистральному трубопроводу на 2019 год
№ п/п | Наименование мероприятий инвестиционной программы (проекта) | Утверждено |  |  | Источники инвестиций, тыс.тенге
[5 empty] | собственные |  | заемные | За счет иной деятельности
|  | Единица измерения | Количество | Сумма инвестиций, тыс.тенге (без НДС) | Амортизационные отчисления | ДУП
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| ВСЕГО на 2019 год |  |  | 629.95 | 629.95 |  | 0 | 0
1 | Техническое перевооружение основных средств |  |  | 580.88 | 580.88 |  | 0 | 0
| Замена насоса ЭЦВ-10-120-60 | шт | 1 | 580.88 | 580.88
2 | Создание новых активов |  |  | 49.07 | 49.07
| Дренажный насос К 20/30 | шт | 1 | 49.07 | 49.07

## Распр сети (hidden)
ТОО "Айтас-энерго"
Подача воды по распределительным сетям на 2019 год
№ п/п | Наименование мероприятий инвестиционной программы (проекта) | Утверждено |  |  | Источники инвестиций, тыс.тенге
[5 empty] | собственные |  | заемные | За счет иной деятельности
|  | Единица измерения | Количество | Сумма инвестиций, тыс.тенге (без НДС) | Амортизационные отчисления | ДУП
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| ВСЕГО на 2019 год |  |  | 1262.8 | 1262.8 |  | 0 | 0
1 | Восстановление и поддержание основных средств |  |  | 1262.8 | 1262.8 |  | 0 | 0
| Анализатор | шт | 1 | 401.4 | 401.4
| Электроотбойный молоток | шт | 1 | 283.4 | 283.4
| Течеискатель | шт | 1 | 578 | 578

## Водоотвед (hidden)
ТОО "Айтас-энерго"
Водоотведение на 2019 год
№ п/п | Наименование мероприятий инвестиционной программы (проекта) | Утверждено |  |  | Источники инвестиций, тыс.тенге
[5 empty] | собственные |  | заемные | За счет иной деятельности
|  | Единица измерения | Количество | Сумма инвестиций, тыс.тенге (без НДС) | Амортизационные отчисления | ДУП
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| ВСЕГО на 2019 год |  |  | 994.61 | 994.61 |  | 0 | 0
1 | Техническое перевооружение основных средств |  |  | 994.61 | 994.61 |  | 0 | 0
| Замена насосов СМ 150-125-400/4 | шт | 1 | 994.61 | 994.61